## 상세일정계획(WBS)
혁신성장 청년인재 양성사업 4기 클라우드과정 프로젝트 1조 (영업 - 시각화) | [19 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주 | [6 empty] | 10주
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [65 empty] | 최종시연 | time axis 2020-09-15 to 2020-11-18
혁신성장 청년인재 양성사업 4기 클라우드과정 프로젝트 1조 (영업 - 시각화) |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-11-19 | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020-09-19: 멘토링
Project Preparation |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 2020-09-15 to 2020-09-16
| 프로젝트 정의 및 계획 수립 |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2
|  | WBS(Work Breakdown Structure) 작성 |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Business Blueprint |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 2020-09-17 to 2020-09-19; 2020-09-22 to 2020-09-26; 2020-10-06 to 2020-10-08; 2020-10-13 to 2020-10-17; 2020-10-20 to 2020-10-21
| 요구사항 정의 |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-25 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 보고서별 요구사항 정의 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-22 | 5
| 화면 설계 |  |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-26 | 3
|  | 고객별 판매현황 화면 설계 |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5
|  |  | Fiori App 화면 설계 |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5
|  |  | Tableau DashBoard 설계 |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5
|  | 고객별 제품별 납기 적중률 화면 설계 |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5
|  |  | Fiori App 화면 설계 |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5
|  |  | Tableau DashBoard 설계 |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5
|  | 판매제품별 판매단가 인상/인하율 화면 설계 |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5
|  |  | Fiori App 화면 설계 |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5
|  |  | Tableau DashBoard 설계 |  | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 5 | bar: 2020-09-23
| 데이터 마트 설계 |  |  |  | 2020-09-26 | 2020-10-17 | 9
|  | 고객별 판매현황 보고서 설계 |  |  | 2020-09-26 | 2020-10-17 | 9
|  |  | 필요 데이터 정의 |  | 2020-09-26 | 2020-10-08 | 4
|  |  | 분석 데이터 선정 |  | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 데이터 산출 |  | 2020-10-13 | 2020-10-17 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 고객별 제품별 납기 적중률 보고서 설계 |  |  | 2020-09-26 | 2020-10-17 | 9
|  |  | 필요 데이터 정의 |  | 2020-09-26 | 2020-10-08 | 4
|  |  | 분석 데이터 선정 |  | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 6
|  |  | 데이터 산출 |  | 2020-10-13 | 2020-10-17 | 5
|  | 판매제품별 판매단가 인상/인하율 보고서 설계 |  |  | 2020-09-26 | 2020-10-17 | 9
|  |  | 필요 데이터 정의 |  | 2020-09-26 | 2020-10-08 | 4
|  |  | 분석 데이터 선정 |  | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 6
|  |  | 데이터 산출 |  | 2020-10-13 | 2020-10-17 | 5
| 데이터 분석 모델링 수립 |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2
|  | 고객 / 제품 / 경쟁사 별 데이터 변환 설계 |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2
| 데이터 이관 방법 수립 |  |  |  | 2020-10-17 | 2020-10-21 | 3
|  | 통합 데이터 이관 방법 수립 |  |  | 2020-10-17 | 2020-10-21 | 3
|  | S/4 HANA -> SCP(SAP Cloud Platform) 이관 방법 수립 |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1
|  | 다국어 기능을 위한 GCP BigQuery에 이관 후 Machine Learning을 적용 방법 수립 |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1
Realization |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-07 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-22 to 2020-10-24; 2020-10-27 to 2020-10-29; 2020-11-03 to 2020-11-07
| 화면 구현 |  |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-07 | 11
|  | 고객별 판매현황 보고서 화면 구현 |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-07 | 11
|  |  | Fiori App 화면 구현 |  | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2
|  |  | Tableau DashBoard 구현 |  | 2020-10-22 | 2020-11-07 | 11
|  | 고객별 제품별 납기 적중률 보고서 화면 구현 |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-07 | 11
|  |  | Fiori App 화면 구현 |  | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2
|  |  | Tableau DashBoard 구현 |  | 2020-10-22 | 2020-11-07 | 11
|  | 판매제품별 판매단가 인상/인하율 보고서 화면 구현 |  |  | 2020-10-22 | 2020-11-07 | 11
|  |  | Fiori App 화면 구현 |  | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2
|  |  | Tableau DashBoard 구현 |  | 2020-10-22 | 2020-11-07 | 11
| 데이터 이관 |  |  |  | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 3
|  | S/4 HANA -> SCP(SAP Cloud Platform) 이관 |  |  | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 3
|  | Machine Learning에 필요한 데이터 -> GCP(Google Cloud Platform) 이관 |  |  | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 3
| 기능 구현 |  |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-07 | 3
|  | GCP Machine Learning을 이용한 번역 수행 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-07 | 3
Final Preparation |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 2020-11-10 to 2020-11-14; 2020-11-17 to 2020-11-18
| 통합테스트 |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Tableau 데이터 원본 값 검증 및 테스트 수행 |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-14 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 통합 시나리오 작성 |  | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2
|  |  | 통합테스트 실행 |  | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2
|  |  | 통합 테스트 결과 보안 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 1
| 검증 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2
|  | 결함조치 처리 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2
|  | 이행 데이터 검증 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 최종 시연 |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 공휴일 계산 추가 | 2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-09
2020-10-10
2020-10-30
2020-10-31
ㅇ